## Corto Plazo
No. | Iniciativa | Descripción | Institución Responsable | Instituciones Involucradas | Líneas de Acción | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | Eje
[6 empty] | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2
1 | Elaboración y aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria | Seguimiento a la aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, así como la elaboración de su regulación complementaria. | MAP | CNC, OGTIC, MICM | 1.1.1 | [8 empty] | Gobernanza y Marco Normativo
2 | Revisión y aprobación de proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. | Es necesario modificar la Ley 172-13, que gobierna la gestión de los datos personales, para clarificar y ampliar el ámbito de las infracciones y sanciones en el uso de datos personales, más allá de la gestión que realizan las Sociedades de Información Crediticia (SIC) y las sanciones que pueda imponer la Superintendencia de Bancos. Esto es importante para poder sostener la integridad y los niveles de confianza en la transmisión de informaciones en el sector TIC. | MINPRE | Entidades del Consejo Nacional de Seguridad | 1.2.1
3 | Marco de Identidad Digital. | Establecimiento de un marco nacional de identidad digital adaptadas a la creciente economía digital, para definir normas, estándares y plataformas digitales para la gestión de la identificación de personas físicas y jurídicas, sin la necesidad de tener múltiples documentos. | OGTIC | GTD, JCE, BANCENTRAL, INDOTEL | 1.2.2
4 | Modernizar el marco legal para la economía digital y el comercio electrónico. | Modernizar el marco legal para la economía digital y el comercio electrónico. | MICM | BANCENTRAL, HACIENDA, SIB, MEPYD, OGTIC, MINPRE, INDOTEL | 1.2.1
5 | Revisión de po- lítica fiscal que afecta al sector de telecomunica- ciones. | Impulsar una política fiscal que promueva el desarrollo del sector de las telecomunicaciones e impulse la transformación digital. | INDOTEL | Empresas de Telecomunicaciones del Sector Privado, COMTEC, Ministerio de Hacienda, MEPYD, Congreso Nacional, DGII | 1.2.1
6 | Cuenta Satélite TIC. | Ampliar la capacidad de análisis, realizando un acercamiento al sector TIC en el marco de las cuentas nacionales, lo que a su vez sirve de insumo para investigaciones, formulación de políticas públicas y toma de decisiones. | OGTIC | INDOTEL, BANCO CENTRAL, ONE, MICM, ONTIC, MINPRE, MEPYD | 1.1.2
7 | Marco Nacional de Interoperabi- lidad. | Definir criterios técnicos, normativos, semánticos y políticos que faciliten el intercambio de información entre sistemas de todos los estamentos del Estado en primera fase y en una segunda, con entidades del sector privado, facilitando la simplificación de trámites y la conversión de cada ente público en un punto único de recolección de información ciudadana llamada ser compartida al resto de la Administración Pública, así como el desarrollo de propuestas que agreguen valor a los datos intercambiados. Finalmente, el desarrollo de este marco conlleva el establecimiento de una plataforma única de interoperabilidad, la cual ya está en fase de implementación y desarrollo continuo. Proyecto actualmente en ejecución. | MINPRE | MH, MEPyD, MSP, MAP, OGTIC, ONE, DIGEIG, OOTROS ÓRGANOS DE RANGO CONSTITUCIONAL Y EXTRAPODER | 1.2.1
8 | Revisar marco legal y fiscal de la Industria de bienes y servi- cios digitales. | Revisión del marco legal en materia de Derecho de competencia y marco fiscal aplicables a la industria de bienes y servicios digitales. | MICM | OGTIC, CNC, PROCOMPETENCIA, PROCONSUMIDOR, HACIENDA, DGII, DGA | 1.2.1 y 1.2.7
9 | Inclusión de las políticas digita- les en la política nacional de equi- dad e igualdad de género. | Desarrollar recomendaciones de políticas en línea con la formulación de políticas de TIC con perspectiva de género. | MINPRE | OGTIC, INDOTEL, Ministerio de Mujer | 1.1.6
10 | Elaboración de Ley de Ciberseguridad. | Elaboración de Ley Nacional de Ciberseguridad, y sus reglamentos de aplicación, tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales y actores involucrados. | CNCS | Entidades del Consejo Nacional de Ciberseguridad | 1.1.1
11 | Actualización de Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. | Revisión de la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología 53-07/ Borrador elaborado, pendiente a ser sometido por el P.E. | CICDAT | MIP, INDOTEL, DNI, CONSEJO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD | 1.2.1
12 | Revisión del mar- co regulatorio de las telecomuni- caciones/TIC | Revisar y fortalecer el marco legal para el desarrollo digital, contemplando políticas para facilitar el despliegue de una infraestructura moderna de telecomunicaciones/TIC, el fomento de servicios de banda ancha eficientes, inclusivos, de mayor asequilidad y calidad, la gestión, normalización y supervisión del espectro radioeléctrico, así como la formulación, estructuración, implementación y evaluación de políticas públicas para el uso, apropiación, desarrollo y normalización de tecnologías para la transformación digital en el Estado, incluyendo el fortalecimiento de la estructura institucional del sector TIC y mejorar su coordinación. | INDOTEL | OGTIC, Prestadoras de servicios de telecomunicaciones, Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, MEPYD, GTD, CJPE, Asociación de Empresas de Cables, MINPRE | 1.2.1 y 1.2.2
13 | Creación del Índice Nacional de Desarrollo Digital | Medir el avance digital en la República Dominicana en materia gobierno digital, conectividad y acceso, educación y capacidades digitales, economía digital, ciberseguridad, e innovación tecnológica. Lo cual facilitará la toma de decisión de las políticas implementadas mediante la identificación, monitorea y evaluación de los principales indicadores nacionales de las TIC y la Agenda Digital. | OGTIC | ONE, MINPRE, MEPYD, Banco Central, INDOTEL, SIUBEN | 1.1.2
14 | Fortalecimiento del Índice de Uso de TIC e Implementación de e-Gobierno en la República Dominicana (iTICge) | Fortalecer la herramienta diseñada para medir de manera sistemática los esfuerzos que se han hecho y las acciones que están tomando las instituciones públicas de la República Dominicana en aras de implementar soluciones TIC y servicios ciudadanos automatizados. | OGTIC | ONE, MINPRE, MEPYD, Banco Central, INDOTEL, SIUBEN | 1.1.2
15 | Índice de Satisfacción Ciudadana con el Gobierno Digital | Desarrollo de un mecanismo de medición del nivel de satisfacción de los ciudadanos con los trámites y servicios públicos en línea así como con los canales digitales de atención ciudadana ofrecidos por el Estado. | MAP | OGTIC, MINPRE, CNC | 1.1.2
16 | Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo y Evaluación de Proyectos TIC | Proporcionar investigación aplicada, herramientas de análisis de big data y datos técnicos de las TIC y su entorno, así como también fortalecer las capacidades de monitoreo y evaluación, para de tal manera incidir en el diseño de las políticas públicas y en la mejora de las mismas mediante la gestión de estadísticas, información, investigación e indicadores de proyectos de tecnologías digitales y los planteados en la Agenda Digital 2030. | OGTIC | ONE, MINPRE, MEPYD, Banco Central, INDOTEL, SIUBEN | 1.1.2
17 | Modelo de Madurez para la interoperabilidad | Elaborar un estudio para determinar el nivel actual de los gobiernos en la implementación de un sistema interoperable que permita la transferencia de datos entre distintas entidades de forma eficiente y segura. | OGTIC | ONE, MINPRE, MEPYD, Banco Central, INDOTEL, SIUBEN | 1.2.1
18 | Licitación pública internacional para bandas 700Mhz y 3300- 3600Mhz. | Consiste en la Licitación Pública Internacional y adjudicación de espectro para bandas 700Mhz y 3300- 3600Mhz. Uno de los componentes esenciales de la licitación es la contraprestación de servicios de cobertura y acceso en zonas no servidas o subservidas en el territorio nacional. | INDOTEL | Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.1.2 | [8 empty] | Conectividad y Acceso
19 | Despliegue de redes 4G en Zonas No Cubiertas. | Consiste en el despliegue de infraestructura de cobertura y acceso por parte de las empresas de servicios de telecomunicaciones móviles de 4ta generación en zonas que en la actualidad no están servidas o están servidas por tecnologías inferiores, a través de licitaciones de espectro y revisión de contratos de concesión. | INDOTEL | Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.1.1
20 | Habilitar 4G en estaciones base con 2G y 3G. | Consiste en desplazar las redes de servicios de segunda y tercera generación vigentes por redes de 4ta generación, a través de medidas regulatorias. | INDOTEL | Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.1.1
21 | Licitación públi- ca bandas 1700 y 2100 MHz. | Licitación Pública Internacional y adjudicación para las bandas 1,700 y 2,100 MHz. | INDOTEL | Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.1.2
22 | Red Nacional de Fibra Óptica- ETED. | Expansión y puesta en operación de la Red Nacional de Fibra Óptica. A través de la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones por Fibra Óptica (UNTFO) de la ETED se comercializarán servicios de transporte de datos (Carrier de Carrier) a entidades públicas y privadas, y operadores de telecomunicaciones. | ETED | OGTIC, INDOTEL, Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.1.1
23 | Expansión de la conectividad para la Transformación Digital de la RD. | El objetivo es incrementar la digitalización de los ciudadanos de República Dominicana para acelerar el acceso, la adopción y la continuidad de servicios digitales, a través de la implementación de alianzas público privadas. Para lograrlo, se establecen los siguientes objetivos específicos: mejora de la conectividad nacional a través de la inversión en infraestructura digital y la mejora del servicio de radiodifusión, aumento en las habilidades y competencias digitales, incluyendo un enfoque de género. Es un proyecto que está desarrollando el INDOTEL con fondos del BID para la Expansión de la Conectividad y despliegue nuevas redes de transporte y media milla para apoyar la Transformación Digital de la República Dominicana. | INDOTEL | ETED, OGTIC | 2.1.1
24 | Proyectos de conectividad para zonas rurales con tecnologías emergentes. | Llevar servicios de conectividad a Internet a zonas de difícil acceso, rurales y suburbanas mediante el aprovechamiento de las innovaciones recientes en materia de comunicaciones y servicios de telecomunicaciones satelitales y cualquier otra tecnología posible, de manera que se pueda acelerar el cierre de la brecha de conectividad. Usando, especialmente los proyectos del FDT y otros instrumentos similares para estimular la demanda. | INDOTEL | Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, OGTIC, ETED, MEPYD, MICM, MINERD, SNS | 2.1.1
25 | Ventanilla Única de Telecomuni- caciones. | Implementación de Ventanilla Única para otorgar permisos para despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. | INDOTEL | MOPC, Ayuntamientos, Liga Municipal Dominicana, Ministerio de Medio Ambiente, IDAC, Ministerio de Turismo, OGTIC y asociaciones de municipios, ayuntamientos y de distritos municipales | 2.1.2
26 | Canasta Digital Social. | Consiste en el subsidio de una tarifa de internet y el suministro de un dispositivo de acceso a hogares pobres con una mujer jefa de hogar, en el marco de los programas de transferencias monetarias condicionadas del Estado dominicano, para estimular la demanda de los servicios de internet en la población pobre y vulnerable, que reside especialmente en áreas urbanas de bajo nivel de penetración. | INDOTEL | SIUBEN, SUPÉRATE, ADESS | 2.2.3
27 | Proyecto conectividad destacamentos policía a nivel nacional. | Creación de una red de telecomunicaciones privada con tecnologías de transporte y acceso de última generación que provean una conectividad segura y confiable a nivel nacional. Actualmente la Policía Nacional cuenta 717 destacamentos /supervisorías con estructura física y como punto neurálgico necesitamos integrar o interconectar todos los destacamentos con toda la plataforma tecnológica y sistemas de la Policía Nacional. | OGTIC | Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía, MIDE, Sistema Nacional de Servicios de Emergencia 911, ETED, Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.3.1
28 | Televisión Digital Terrestre en Rep. Dom. | Implementar la Televisión Digital haciendo los esfuerzos necesarios y correspondientes para el uso y aprovechamiento del dividendo digital para liberar espectro para proyectos con tecnologías emergentes. | INDOTEL | Empresas de Radiodifusión Televisiva | 2.1.3
29 | Conectividad Educativa. | Consiste en la implementación de un proyecto de conectividad para la intranet de las escuelas publicas. | OGTIC | MINERD, INDOTEL, MIDE, Sistema Nacional de Servicios de Emergencia 911, ETED, Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.3.1
30 | Conectividad Hos- pitales y Centros de Atención Primaria. | Consiste en la implementación de un proyecto de conectividad para la intranet de Hospitales y Centros de Atención Primaria. | OGTIC | Ministerio de Salud Pública, SNS, INDOTEL, MIDE, Sistema Nacional de Servicios de Emergencia 911, ETED, Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.3.1
31 | Estudios de nece- sidades (Demanda) de conectividad instituciones públicas. | Estudio de necesidades de conectividad actual y futura, necesaria para la implementación de los proyectos de despliegue de las redes internas del sector público que permita identificar esa demanda, y asegurar la disponibilidad de capacidad de banda ancha (con la calidad y velocidad necesaria). | OGTIC | Instituciones públicas priorizadas | 2.3.1
32 | Diagnósticos regionales demanda de banda ancha agregada | Diagnósticos de la demanda de banda ancha agregada para identificar y caracterizar la demanda de banda ancha de las entidades públicas y del tejido empresarial y planificar metas y soluciones a corto, mediano y largo plazo, identificando las inversiones requeridas vía la inversión privada, pública-privada (APP) o pública, tomando como referencia el modelo de regiones únicas de planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el modelo para el Acceso Universal de los Servicios de Telecomunicaciones en América Latina del Banco Mundial. | INDOTEL | MEPYD, OGTIC, MICM, ETED | 2.1.1
33 | Arquitectura Nacional Digital | Establecer una arquitectura digital nacional que permita la armonización de las estructuras técnicas necesarias para acelerar los procesos de transformación digital a nivel nacional. | OGTIC | MINPRE | 3.3.3 | [8 empty] | Gobierno Digital
34 | Pasarela de Pagos Gubernamental | Fortalecer la pasarela de pagos gubernamental, para facilitar que los pagos realizados al gobierno sean más eficientes, transparentes y digitales. Sería una mejora y ampliación de alcance del sistema SIRITE. | OGTIC | Tesorería Nacional, MH, Contraloría | 3.3.3
35 | Pasaporte Electrónico. | Implementar el pasaporte electrónico el cual permite mayor seguridad, centralización de la información, seguridad y control de la información, en cumplimiento de la normatividad de la OACI facilitando la agilidad en el proceso migratorio y validación de la data contenida en los mismos de manera digital. | Dirección General de Pasapor- tes | MIP, JCE, OGTIC | 3.1.7
36 | Programa de Apoyo a la Construcción de Ventanillas Únicas. | Apoyar a la implementación de las diversas ventanillas únicas, facilitando los recursos de infraestructura tecnológica. | OGTIC | Entidades del Poder Ejecutivo | 3.1.6
37 | Plataforma Única de Interoperabi- lidad. | Establecer una plataforma única para el intercambio de datos e información entre instituciones del Estado Dominicano con el fin de facilitar la eficiencia administrativa y la entrega de servicios a la ciudadanía de manera rápida, abierta y transparente. Este proyecto forma parte del Marco Nacional de Interoperabilidad. | OGTIC | Entidades del Poder Ejecutivo | 3.3.1
38 | Rediseño del portal transaccional de compras y contrataciones | Mejorar las funcionalidades del Portal Transaccional y facilitar el acceso al mismo y la disponibilidad y difusión de todos los procesos de compras del Estado a través de diferentes canales y vías digitales. | DGCP | OGTIC | 3.1.3
39 | Plataforma ciudadana para el acceso a servicios de tránsito y transporte masivo | Aplicación Móvil para ANDROID y IOS, destinada a que la población en general pueda conocer la información de tiempos de espera, precios de boletos, ofertas por combos de boletos, información sobre días de mantenimiento, horario de operaciones, buzón de quejas, sugerencias y denuncias de objetos perdidos así como la respuesta a estos, seleccionando ubicaciones de la ciudad y por medio a nuestra ubicación pueda decirnos en que estación debemos ingresar, cuáles transfers hacer y en que estación salir para llegar al punto de la ciudad seleccionado. Así como consultar y agregar balance a nuestro balance. | INTRANT | OGTIC, OPRET, OMSA | 3.2.8
40 | Red de sensores de calidad del agua y recursos hídricos | Implementar una red de sensores inteligentes para medir la calidad del agua desde que son tratadas y puestas en los acueductos hasta las comunidades, para identificar puntos de posible contaminación y alertas a las autoridades correspondientes sobre baja calidad del agua en las comunidades y desde qué punto ocurre la contaminación, de forma que se puedan tomar las acciones correspondientes y alertas a los ciudadanos y autoridades de la salud. También incluiría el monitoreo del flujo de agua potable (basado en sensores e IoT) que permita identificar consumo, fugas y falta de suministro de agua potable (centralizadamente) en las diferentes provincias y así proveer capacidad de reacción (preventiva y proactiva) a las autoridades encargadas de mantener y proveer suministro de agua potable en el país. | GABINETE DE AGUA | INAPA, CORAs, MSP, MEDIO AMBIENTE, MEPyD, OGTIC | 3.2.4
41 | Expansión de los Centros de Atención al Ciudadano. | Expansión de los Puntos GOB a nivel nacional, incluyendo la modalidad de Puntos GOB móviles. | OGTIC | MINPRE, MAP | 3.1.1
42 | Expansión del uso de la Firma Digital en el Estado Dominicano. | Expandir el uso de la Firma Digital en el Estado Dominicano, para el Fortalecimiento de los Servicios de Confianza Digital, e incluye la implementación de la firma digital cualificada, tanto para el Estado, como para el Ciudadano. Además, desarrollará e implementará el uso de un gestor de firmas único para el Estado Dominicano de manera tal que logre eficientizar los procesos administrativos institucionales y reducir los tiempos de procesos burocráticos. Este proyecto está en ejecución por el OGTIC. | OGTIC | INDOTEL, MAP | 3.3.2
43 | Transformación Digital de la PN | Proyecto de transformación digital de la Dirección General de la Policía Nacional en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana implementado por el Ministerio de Interior y Policía | PN | Ministerio de Interior y Policía, OGTIC | 3.2.2
44 | Sistema Integral de Gestión Administrativa | Plataforma de gestión de los procesos internos transversales que son realizados en todas las instituciones públicas relacionados con planificación, finanzas, contabilidad, compras, inventarios, gestión documental, asignación de vehículos y flotas, activo fijo, solicitud de viáticos, entre otros. Este sistema integral sería parametrizado bajo las directrices de los distintos órganos rectores relacionados, tales como MEPYD, MAP, Hacienda, DGCP, Tesorería Nacional, DIGECOG, Bienes Nacionales, Archivo General de la Nación, Contraloría y MAPRE, con cuyas plataformas deberá integrarse. | MAP | OGTIC, MINPRE | 3.1.7
45 | Sistema Único de Alerta Temprana | Plataforma unificada de gestión de alertas tempranas relacionadas con situaciones de emergencia o desastre, en coordinación con todas las instituciones involucradas en la prevención y gestión de riesgos. | Comisión Nacional de Emer- gencia | MINPRE | 2013-03-02
46 | INAP Digital | Transformación digital del Instituto Nacional de Administración Pública para eficientizar la capacitación y desarrollo de competencias en los servidores públicos. | INAP | MAP, MINPRE | 4.4.2
47 | Rediseño del Portal Único de Transparencia | Mejora del Portal Único de Transparencia para ampliar sus funcionalidades y proveer una mejorar interacción con los ciudadanos. | OGTIC | DIGEIG | 3.1.2
48 | Software Factory Gubernamental | Establecimiento del Software Factory Gubernamental, que incluya la producción de aplicaciones móviles para el sector público. | OGTIC |  | 3.1.5 y 3.1.6
49 | Laboratorio de Innovación Digital (LID) | Plataforma tecnológica para dar apoyo a las instituciones del gobierno electrónico, y diseñar soluciones técnicas en la obtención de los servicios ciudadanos. | OGTIC |  | 3.1.5 y 3.1.6
50 | Establecimiento de Política Nacional de Telemedicina. | Crear las condiciones de conectividad, infraestructura y normativas para habilitar la Telemedicina y la Teleconsulta e interconsulta nacional e internacional, de manera que los ciudadanos puedan acceder a los servicios de los especialistas de salud que necesitan sin la necesidad de trasladarse a otras ciudades o países. | MSP | SNS, CMD | 3.2.1
51 | Expediente único de salud digital | La creación de los mecanismos de registro, actualización e interoperabilidad entre los diferentes actores del Sistema Nacional de Salud que permitan la creación de un expediente de salud, que no solo incluya las informaciones de las consultas médicas, si no que integre otros elementos como receta electrónica y del ambiente familiar, comunitario, laboral y medioambiental del ciudadano. | MSP | SNS, SDSS, ARS, Clínicas Privadas | 3.2.1
52 | Cuadro de Mando Integral del Sector Salud. | Implementación del sistema de salud, que permita la integración de los sistemas de seguros, expediente único de salud, el seguimiento médico y medición del desempeño de los centros hospitalarios del sector público. Esta integración permitirá la producción estadística hospitalaria, así como el reporte de enfermedades, generando indicadores que apoyen el proceso de toma de decisiones en el sector salud. La plataforma permitirá al ciudadano, desde un único punto de acceso que autentique su identidad, realizar todos sus procesos médicos: Solicitudes de Historial, Citas médicas (consultas, procedimientos, pruebas en laboratorios, entre otras) Centros de Salud más cercanos, Recetas médicas, Solicitud de asistencia social, etc. Su implementación sería gradual, iniciando en el sector público hasta abarcar también al sector privado en los componentes pertinentes. | MSP | MAP, CNSS, ARS, ADOFAR, Clínicas Privadas, CMD, Asociación de Enfermeras | 3.2.1
53 | Sistema Nacional de Sangre. | Crear las estructuras para interconectar todos los bancos de sangre a nivel nacional para garantizar la disponibilidad de la sangre y sus hemoderivados a toda la población, manteniendo la trazabilidad y control de calidad de la misma a través de la red. | MSP | SNS | 3.2.1
54 | Digitalización del Registro Sanitario. | Dotar a la DIGEMAPS de los sistemas tecnológicos y tecnología sanitaria para fortalecer su rectoría y vigilancia sanitaria. | MSP | CNC, MAP | 3.2.1
55 | Rastreo de Contacto y Registro Vacunación. | Implementar app con contact tracing para notificar a las personas si están o han estado cerca de personas no vacunadas o recientemente infectadas de alguna enfermedad infectocontagiosa, y para validar el registro de vacunación (ejemplo COVID-19). Integraría la tarjeta de vacuna digital, acceso al expediente de salud digital, notificaciones de alertas ambientales potencialmente nocivas para la salud, promoción de salud, asistencia en línea y botón de emergencia, vía para notificación de síntomas, generación de mapas de propagación en el backend y vigilancia epidemiológica. | MSP | SNS | 3.2.1
56 | Estrategia Nacional de eSalud. | Elaborar una estrategia nacional de Salud Digital (eSalud), en la que establezca cómo se aprovecharán las tecnologías digitales para mejorar la provisión de servicios de salud, basado en las directrices establecidas al respecto por diversos organismos internacionales, tales como la OMS. | MSP | CNSS, MAP, SNS, OGTIC, CMD | 3.2.1
57 | Hospital Digital Móvil. | Consiste en la habilitación de unidades móviles equipadas con conectividad y equipamiento médico básico para realizar jornadas itinerantes de consultas médicas en las distintas comunidades del país, especialmente las más remotas. Esos vehículos, que existen en el mercado (que podrían ser adquiridos mediante mecanismos de cooperación bilateral), tienen la capacidad de realizar estudios básicos de laboratorio y de imágenes. Estarían operados por personal médico especializado y toda su producción queda registrada en los sistemas de gestión del SNS (historial clínico, etc.). Un proyecto de este tipo descentralizaría la atención médica de calidad, reduciendo la brecha de atención sanitaria de las zonas más alejadas y vulnerables. | SNS | MSP, OGTIC, INDOTEL | 3.2.1
58 | Emergencias Médicas Conectadas. | Establecer los mecanismos para que todas las emergencias médicas de los centros públicos y privados se encuentren enlazados con los servicios de emergencia (911), de manera que se pueda determinar de manera automatizada cuál es la sala de emergencia ideal para trasladar al paciente en base a su ubicación y cuadro clínico. | SNS | 911, MSP, ANDECLIP | 3.2.1
59 | Receta Electrónica. | Hacer primer piloto que nos pudiera arrojar experiencia y nos ayude a mejorarlo e implantarlo de forma oficial en todo el país, de forma que integre firma digital y otros mecanismos de seguridad y autenticación, así como la interoperabilidad con el expediente único de salud y otros sistemas gestionados por el MSP y SNS. Expandir sus funcionalidades y alcance para incluir licencias médicas, entre otros. | SNS | MSP, ADOFAR, ADARS, PROMESE, CMD | 3.2.1
60 | Currículum Educativo con competencias TIC, STEAM y enfoque de Género incorporados. | Rediseñar el currículum educativo en todos los niveles incluyendo las tecnologías en los métodos de enseñanza. | MINERD | MESCYT, Ministerio de Mujer | 4.2.3 | [8 empty] | Educación y Capacidades Digitales
61 | Programa 14-24. | Capacitación tecnológica de jóvenes nini de 14 a 24 años. | GCPS | PROSOLI, CTC | 4.1.2
62 | Marco Nacional de Competencias Digitales. | Desarrollar un marco detallado para el desarrollo de las competencias digitales de la ciudadanía dominicana. El marco deberá proporcionar una descripción detallada de todas las habilidades necesarias para ser competentes en entornos digitales y describirlas en términos de conocimientos, habilidades y actitudes y definir los niveles dentro de cada competencia. Este marco sería la base para la definición de las competencias necesarias para cada sector económico y social y la integración de la materia en el currículo escolar dominicano. | MESCYT | MINERD, INFOTEP, IES | 4.1.1
63 | Expediente Único Educativo. | Diseñar e implementar un sistema donde se concentren las informaciones de los ciudadanos en términos de educación (reporte de cualificaciones, licenciaturas, maestrías, doctorados, cursos, diplomados, entre otros, cursados en el país y en el exterior). Debe operar a través de mecanismos de interoperabilidad con entidades educativas y de formación. | MESCYT | MINERD, INFOTEP, IES | 4.2.6
64 | Educación Superior 4.0. | Transformación digital del sistema educativo superior que incluya una plataforma de gestión e interoperabilidad entre todos los actores del sistema, públicos y privados, que incorpore en las aulas universitarias las tecnologías educativas digitales. Incluye la incorporación y dotación de equipos tecnológicos, programas y aplicaciones con sus licencias para fines educativos. | MESCYT | IES | 4.3.1
65 | Escuela Digital. | Implementación de pisos tecnológicos en las escuelas y desarrollo de contenidos pedagógicos digitales de forma que se incorpore intensivamente la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje en las escuelas públicas. Incluye la incorporación y dotación de equipos tecnológicos, programas y aplicaciones con sus licencias para fines educativos. El proyecto incluye la creación de un laboratorio de programas de contenidos y aplicaciones educativas. | MINERD |  | 4.2.1
66 | Competencias Digitales para Todos. | Es un programa de alfabetización y desarrollo de competencias digitales orientado a la población en general, especialmente enfocado en los segmentos poblacionales vulnerables, tales como personas envejecientes, discapacitadas, entre otros. | GCPS | PROSOLI, CTC, CONAPE, CONADIS, PROPEEP | 4.1.2
67 | Formación Técnica en Capacidades Digitales en los servidores públicos. | Programa de Formación Técnica en Capacidades Digitales orientado al fortalecimiento de las TIC en los servidores públicos. | INAP |  | 4.4.2
68 | Docente Digital. | Programa destinado al fortalecimiento de las competencias en materia digital dirigido a los docentes de escuelas y universidades. Este programa tiene carácter de obligatoriedad. | MESCYT | MINERD, ISFODOSU, IES | 4.4.2
69 | Promoción de carreras STEM en niñas y jóvenes. | Promover en niñas y jóvenes las carreras STEM, fortaleciendo el trabajo que se hace en los Centros Tecnológicos Comunitarios, realizar talleres, cursos o clases extracurriculares que motiven a las niñas a acceder a estos cursos que usualmente no son su primera opción, por los estereotipos que se tienen sobre sus capacidades en esta área. En adición a esto, es importante trabajar de la mano con los facilitadores y docentes para que puedan hacerse conscientes de sus sesgos e ideas preconcebidas sobre las carreras STEM y las niñas. | MINERD | CTC, INDOTEL | 4.2.3
70 | Modernización de los servicios logísticos para eCommerce. | Proyecto de modernización de los servicios logísticos para el transporte, almacenamiento y distribución de mercancías. | MICM | DGA, INPOSDOM, CEI-RD, Couriers, INDOTEL | 5.1.4 | [8 empty] | Economia Digital
71 | Transformación Digital Empresarial - Grandes Empresas e Industrias. | Programa de transformación digital dirigido a grandes empresas e industrias en sectores estratégicos con el fin de incorporar tecnologías digitales en sus procesos productivos, mediando la existencia de diagnósticos preliminares, cronogramas de implementación y acompañamiento experto. | MICM | OGTIC, INDOTEL | 5.2.1
72 | Trayecto Digital Mipymes- Siste- ma Integrado de Seguimiento al Ciclo de Desarro- llo Empresarial y Transformación Digital MIPYMES. | Programa para brindar servicios digitales gratuitos y de calidad a los emprendedores y empresarios del sector mipymes. Cuenta con servicios de desarrollo empresa- rial gratuito y de calidad a través de la Red Nacional de Centros Mipymes, así como también educación digital y un servicio de digitalización básico para las mipymes. | MICM | INDOTEL, OGTIC, INFOTEP, CTC | 5.1.1
73 | Programa de Encadenamiento Productivo Digital (PEPD). | Continuidad del PEPD ampliando su alcance y dotación presupuestaria, para seguir impulsando el encadenamiento productivo entre empresas tractoras y mipymes a través de la tecnología. Este proyecto está en ejecución desde 2018. | MICM |  | 5.3.5
74 | Desarrollo empresarial para la industria digital. | Programa para el fortalecimiento de las empresas de la industria, contemplando transferencia de conocimientos, asistencias técnicas en temas empresariales, fortalecimiento de la calidad y transferencia de tecnologías para el desarrollo de productos y servicios digitales. | MICM | OGTIC, Ministerio de Hacienda, DGII | 5.1.4
75 | Destinos Turísticos Inteligentes (DTI). | Son aquellos destinos turísticos que la mayoría de los servicios ofrecidos se encuentran vinculados a aplicaciones digitales. Tendría una plataforma de soporte y un App para acceder a tours virtuales e informaciones que permitan promover los destinos turísticos. | MITUR | OGTIC, MICM | 5.1.2
76 | Zonas francas de servicios y distritos creativos. | Esto es una política para regímenes especiales para Zonas Francas y Distritos Creativos orientadas a las TIC. | MICM | CNZFE, PROINDUSTRIA | 5.1.1
77 | Inclusión Financiera | Desarrollar la normativa, los procedimientos, facilidades e infraestructuras, necesarios para habilitar el acceso de todos los ciudadanos a servicios financieros formales de modo eficiente, seguro, asequible, oportuno e informado. | BCRD | SIB | 5.3.1
78 | Programa Agricultura y Ganadería 4.0. | El proyecto fomentará la adopción de tecnologías que permitan fortalecer la seguridad productiva de los agricultores y la seguridad alimentaria del país, mediante el uso de drones, sensores medioambientales, sensores para el ganado y acompañamiento técnico del Ministerio de Agricultura y Agenda Digital. | Ministerio Agricul- tura | OGTIC, MICM | 5.2.6
79 | Promoción de la Economía Sin Papel y Sin Contacto | Proyecto destinado a promover el comercio electrónico, donde se elimine la necesidad de utilizar documentos físicos para soportar las transacciones y se utilicen métodos de pago sin contacto. | MICM | BCRD | 5.2.2, 5.2.4
80 | Proyecto Activa – Centro de Atención Mipymes Digital | Este proyecto servirá para facilitar los servicios del Vicemi- nisterio de Fomento a las Mipymes, mediante una herramienta práctica y fácil, dirigida a emprendedores y a micro, medianos y pequeños empresarios de la República Dominicana. A través de este portal, se podrán ofrecer los servicios de los centros de manera digital utilizando tecnología de punta para la conexión de asesores empresariales y la oferta de capacitación especia- lizados con los empresarios y emprendedores dominicanos. | MICM |  | 5.1.1.1
81 | Actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad | Impera la necesidad de realizar una actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2018-2021. | CNCS | Consejo de Ciberseguridad | 6.1.1 | [8 empty] | Ciberseguridad
82 | Análisis nacional de riesgo cibernético | Efectuar análisis de riesgo sobre las infraestructuras críticas nacionales e infraestructuras TI relevantes del Gobierno. Realizar análisis de riesgos comparativos que se complementen con auditorias de seguimiento y desarrollo de un modelo de fortalecimiento de las infraestructuras críticas y de las infraestructuras TI del gobierno que contenga las métricas necesarias. | CNCS | Corresponsales, Reguladores Sectoriales | 6.2.1
83 | Fortalecimiento Instituciones que brinda atención y respuesta a incidentes cibernéticos | Fortalecimiento Capacidades de infraestructuras para la Atención y Respuestas a las Unidades del CNCS, DIDI, DICAT, INACIF. | CNCS | DNI, PN, PGR, | 6.2.1
84 | Programa de concientización en ciberseguridad para la población en general | Establecer un plan de concientización para toda la población utilizando los medios disponibles, incorporando un enfoque de género. | CNCS | ISACA, ISOC-RD, UNICEF, MINERD | 6.3.1
85 | Plan de Formación Especializada Ciberseguridad | Programa de certificación en formación especializada en Ciberseguridad para la atención en gestión correcta de la ciberseguridad. | CNCS | MESCYT, INFOTEP, CTC, ITLA, MINERD, CSIRT Sectoriales | 6.1.1
86 | Promover la conformación de CSIRT sectoriales | Identificar y Promover la creación de capacidades informáticas, para mejorar la disponibilidad de recursos humanos y talento disponibles para prestar servicios a los diferentes sectores de la sociedad dominicana. | CNCS | ISOC-RD, Academia, sector público y privado, MESCYT | 6.2.4
87 | Plan Nacional de Respuesta a Crisis Cibernéticas | Plan de respuesta ante incidentes cibernéticos en las infraestructuras críticas nacionales y en las infraestructuras TI relevantes del Gobierno. Definir el protocolo de coordinación, activación y de acción de los organismos de respuesta frente a incidentes de ciberseguridad de impacto nacional. | CNCS | COE, CNE, Reguladores Sectoriales | 6.2.2
88 | Alianzas académicas y de voluntariado para fortalecer la ciberseguridad | Fomentar alianzas con instituciones que promuevan apoyo especializado en lo académicas, operativo y técnicos para fortalecer el desarrollo institucional y de la población. | CNCS | ISACA, CISCO, FORTINET, MICROSOFT | 6.4.1
89 | Propuesta de Capacitación especializada en ciberdelitos a actores del poder judicial. | Proponer la capacitación en ciberdelincuencia y la mutación del delito común al ciberdelito se debe orientar y capacitar al ministerio público y a los jueces de los diferentes modus operandi. | MINPRE | CSIRT-RD, PN, MINISTERIO PÚBLICO, PODER JUDICIAL | 6.1.1
90 | Banco de ciber- talentos a nivel nacional. | Identificar los ciber talentos de la República Dominicana que puedan aportar a la seguridad y defensa nacional ante una crisis cibernética. | CNCS | Comité Técnico del Consejo del CNCS | 6.2.2
91 | Establecimiento de espacios para fomento y promoción de la innovación tecnológica. | Espacio de co-creación de servicios digitales de siguiente generación de la mano con la ciudadanía, empresariado y sociedad civil. | OGTIC | Miembros CPFI | 7.1.5 | [8 empty] | Innovación Tecnológica
92 | Incentivo Tributario I+D+i. | Creación de incentivos fiscales asociados a I+D y/ o revisión de los ya existentes, incluyendo incentivos a las IES. | Hacienda | MICM, MESCYT | 7.1.2., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9. , 7.2.1
93 | Fomento a la Innovación Digital Empresarial. | Programa de Desarrollo Empresarial enfocado en el desarrollo de una cultura de innovación institucional, el cual debe contemplar capacitación en innovación en sus distintas vertientes, así como en asistencia técnica en el desarrollo de proyectos internos de innovación y transferencia tecnológica para su ejecución. | INFOTEP | IES, MICM (Centros Mipymes) | 7.1.1
94 | Financiación para el desarrollo científico y tecnológico. | Apoyo financiero de la ejecución de proyectos asociativos universidad -empresa o sector público- empresa de investigación científica y tecnológico, con potencial impacto económico y/o social. Asimismo, el apoyo financiero al sector empresarial para temas de desarrollo científico y tecnológico. | MICM | MESCYT, Hacienda | 7.1.2., 7.2.1, 7.2.4.
95 | Plan de estímulo para incrementar capital emprendedor. | Crear un esquema de cofinanciamiento a incubadoras sectoriales para incentivar la creación de nuevos negocios en esos segmentos y aumentar la disponibilidad de capital. | MICM | CPFI | 7.4.6
96 | Comités Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. | Proyecto de acompañamiento a nivel de macrorregiones para la creación y puesta en marcha de los Comités Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. | CPFI | MICM | 7.3.2
97 | Centros de Excelencia en I+D+i. | Para realizar actividades con cooperación internacional de Investigación y Desarrollo, de transferencia tecnológica y comercialización, en áreas de frontera tecnológica, con alto impacto económico nacional e internacional y que fortalezcan las capacidades nacionales de I+D+i. | MESCYT | CPFI | 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., 7.3.4
98 | Creación de un programa de innovación abierta. | Consiste en la creación de un programa de adopción, fomento y transferencia de innovación abierta desde el sector público hacia entidades públicas y privadas. | OGTIC | Comisión Presidencial de Fomento a la Innovación | 7.2.3
99 | Fomento a la divulgación científica. | Crear acuerdos con universidades para la creación de espacios de divulgación tecnológica donde se compartan investigaciones, hallazgos y la aplicabilidad de estas tecnologías. | MESCYT | Comisión Presidencial de Fomento a la Innovación | 7.3.2
100 | Premio a la Innovación Tecnológica | Establecer un Premio a la Innovación Tecnológica tanto en el sector público como privado. | Comisión Presiden- cial de Fomento a la Innova- ción | MAPRE | 7.1.5

## Mediano-Largo plazo
No. | Iniciativa | Descripción | Institución Responsable | Instituciones Involucradas | Líneas de Acción | Eje
1 | Encuesta Nacional TIC. | Realizar una encuesta nacional de TIC, para conocer el acceso, conectividad, educación y capacidades digitales, economía digital y, uso de Gobierno Digital. Desde la ONE existe el mecanismo de levantamiento que puede servir para esta iniciativa, a través del sistema de encuesta de hogares. Se pone a disposición de la mesa este mecanismo, para en conjunto diseñar la herramienta adecuada e identificar fondos que permitan la medición de estos temas. | ONE | BANCENTRAL, OGTIC, MINPRE, INDOTEL (Comité de Estadísticas TIC) | 1.1.2 | Gobernanza y Marco Normativo
2 | Plataforma única de Mejora Regulatoria. | Un registro único de la Administración Pública que incluya todos los elementos de la mejora regulatoria desde la planificación, el diseño de la regulación o política pública, los análisis de impacto, la socialización/consulta pública hasta su publicación. Una herramienta donde el ciudadano y/o el empresario tendrá acceso a una única plataforma oficial con información actualizada, clara y oportuna de los trámites y/o servicios, y las regulaciones administrativas vigentes. Este proyecto implicaría la mejora y ampliación de alcance de la plataforma RD+SIMPLE. | CNC | MAP, MICM, OGTIC | 1.1.1
3 | Repositorio de estadísticas TIC. | Creación de un repositorio de estadísticas TIC, administrado por el Viceministerio de Agenda Digital y la ONE, el cual permita el acceso de los usuarios de información a todas las estadísticas e indicadores disponibles en el sector. Permitirá tener informaciones desagregadas a nivel territorial, por género, grupos etarios, grupos vulnerables, etc. Servirá para los tomadores de decisiones en el sector, incluyendo la misma Agenda Digital. Su naturaleza permitirá publicar todas las informaciones que se requieran, tanto a nivel nacional, como de mediciones de compromisos internacionales, siempre que sean aprobadas por el comité de trabajo que se defina para estos fines. El mismo contará con un tablero de mando, que permitirá ver los avances de los indicadores priorizados. | ONE | BANCENTRAL, OGTIC, MINPRE, INDOTEL (Comité de Estadísticas TIC) | 1.1.2
4 | Revisión y Actualización Marco Jurídico complementario vinculado con la Ciberseguridad. | Actualización del marco normativo complementario relacionado a la Ciberseguridad, tales como normas anti-spam, protección de niños, niñas y adolescentes, entre otros. | CNCS | Entidades del Consejo Nacional de Ciberseguridad | 1.1.1
5 | Elaboración de Ley de Gobierno Digital, Gobierno Abierto y Datos Abiertos. | Elaboración y aprobación de una Ley de Gobierno Digital, Gobierno Abierto y Datos Abiertos. | GTD | DIGEIG | 1.1.1
6 | Revisar la normativa relacionada con la firma y certificados digitales. | Es necesario adecuar las disposiciones de la Ley 126-02 para contemplar los aspectos de comercio electrónico y servicios de confianza. | INDOTEL | MICM, CJPE, JCE, OGTIC | 1.2.1
7 | Elaboración de estudio sobre el nivel de digitalización de los diferentes poderes y órganos autónomos del Estado. | Solicitar a los distintos poderes públicos, órganos constitucionales, organismos autónomos y gobiernos locales hacer un levantamiento de su propia situación en materia de transformación digital, haciendo énfasis en su marco normativo, con el propósito de ir consolidando la integración de estos a la transformación digital del Estado a través de propuestas unificadas de actualización normativa. | OGTIC | Poderes del Estado y Órganos Autónomos | 1.1.4, 1.2.2
8 | Proyecto eJusticia. | Con la anuencia y coordinación del Poder Judicial, implementar un proyecto que impulse la adopción tecnológica en ese poder del Estado para eficientizar los trámites judiciales, estableciendo mecanismos de interoperabilidad con otras instituciones pertinentes tanto del Poder Ejecutivo como autónomas (PGR, PN, JCE, entre otras). | Poder Judicial | TC, TSE, JCE, PGR, MIP, OGTIC | 1.1.4
9 | Proyecto eCongreso. | Con la anuencia y coordinación del Poder Legislativo, implementar un proyecto que impulse la adopción tecnológica en ese poder del Estado para eficientizar su funcionamiento e impulsar mecanismos participativos de iniciativas legislativas y rendición de cuentas, así como implementar interoperabilidad con otros organismos del Estado. | Poder Le- gislativo | OGTIC, Organismos vinculados de otros poderes del Estado | 1.1.4
10 | Proyecto eTierras | Con la anuencia y coordinación del Poder Judicial y su Jurisdicción Inmobiliaria, completar el proceso de transformación digital de las entidades públicas relacionadas con el mercado inmobiliario. | Jurisdic- ción Inmo- biliaria | Poder Judicial, Dirección de Catastro Nacional, Comisión Presidencial de Titulación, Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso | 1.1.4
11 | Inclusión de la transversalidad de género en la Agenda Digital 2030. | Para que las políticas públicas sean eficaces deben tomar en cuenta el impacto diferenciado sobre los géneros, tomando en cuenta los lineamientos del Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG III). Evaluar la sensibilidad de género de las políticas, programas e intervenciones de TIC. ii) Identificar oportunidades y prioridades para nuevas investigaciones, incidencia y campañas. iii) Desarrollar recomendaciones de políticas en línea con la formulación de políticas de TIC con perspectiva de género. iv) Informar el diseño de programas e intervenciones de género y TIC para integrar los derechos de género / mujer en la formulación de políticas de TIC deben incorporar: el REACT (Rights, Education, Access, Content, and Targets). (Derechos, Educación, Acceso, Contenido y Objetivos). v)Capacitar a l@s formulador@s de políticas u otras partes interesadas en consideraciones claves para integrar el género en la política de TIC. | Ministerio de Mujer | GTD | 1.1.1
12 | Marco regulatorio para Crowdfun- ding. | Crear un marco regulatorio que habilite modelos de apoyo financiero como el Crowdfunding para ayudar a los nuevos emprendimientos. | Superin- tendencia de Valores | MICM, BANCENTRAL, | 1.2.1
13 | Revisión de Ley de Em- prendimiento y elaboración Proyecto de Ley / Regulación de Capital Empren- dedor e Inversión Ángel. | Establecer las reglas que regulen las inversiones privadas en emprendimiento y proyectos de innovación, incluyendo la modificación de la Ley 688-16 de Emprendimiento. | MICM | Ministerio de Hacienda, Superintendencia de Valores, MEPYD, MINPRE, CNC | 1.2.1
14 | Iniciativa Nacional de Ciudades Inteligentes. | Impulsar ciudades dominicanas que utilicen las TIC y otros medios para mejorar la toma de decisiones, así ́ como la eficiencia de las operaciones, los servicios urbanos y su competitividad, a la vez garanticen la atención a las necesidades de las generaciones actuales y futuras en relación con los aspectos económicos, sociales y medioambientales. | OGTIC | Alcaldías, FEDOMU, LMD, Empresas del sector de telecomunicaciones, Industria TIC, MEPYD, MITUR, MICM, INDOTEL, Comisión Presidencial para el Fomento a la Innovación | 1.1.2
15 | Elaboración de los reglamentos de ciberseguridad por sectores. | Estos reglamentos tendrían como enfoque principal tener un marco regulatorio conforme a la naturaleza del sector que, de manera oficial, regule las actividades de estos de acuerdo con su rol para proteger nuestro ciberespacio de la República Dominicana. | CNCS | Reguladores Sectoriales | 1.2.1
16 | Marco de integración de trámites municipales en el despliegue de infraestructuras. | Establecer un marco de integración de los trámites municipales para la obtención de permisos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. | MINPRE | CJPE, LMD, Asociación de Regidores, INDOTEL, Prestadoras de Servicios de Telecomunicaciones, COMTEC | 1.2.1
17 | Proyecto para reducir aranceles de dispositivos de acceso a Internet. | Impulsar un proyecto orientado a eliminar o reducir los aranceles de los dispositivos de acceso a internet de bajo y mediano costo. | Ministerio de Hacienda | DGA, COMTEC, INDOTEL, DGII, MEPYD, Congreso Nacional, TELCOs | 1.2.1 y 2.2.2
18 | Marco normativo para la transición del IPv4 al IPv6 Sector Público. | Crear un marco normativo que asegure la transición del IPv4 al IPv6 en la administración pública. | OGTIC | Ministerios y entidades del Gobierno Central, INDOTEL | 1.2.1
19 | Política de compartición de la infraestructura pública. | Crear una política para incentivar el acceso, uso y compartición de la infraestructura de propiedad pública (techos, ductos, postes, excavación única, entre otros). | MOPC | MINPRE, CJPE, INDOTEL, Ministerios y organizaciones públicas pertinentes, Congreso Nacional, LMD, COMTEC | 1.2.1
20 | Revisión del Reglamento de FONDOCYT. | Revisar el reglamento de FONDOCYT, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora que impulsen la innovación y el desarrollo tecnológico. | MESCYT | CPFI | 1.2.1
21 | Módulo especializado en TIC en la ENAE 2022. | Desde la ONE, anualmente se realiza la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE), la cual releva información de empresas formales de los sectores que generan mayor valor agregado a la economía. La ONE pone a disposición el equipo técnico y esta herramienta de levantamiento para dedicar un módulo especializado en informaciones TIC. Se requerirá la identificación de algunos fondos, para completar el levantamiento. | ONE | BANCENTRAL, OGTIC, MINPRE, INDOTEL (Comité de Estadísticas TIC), HACIENDA, MEPYD, MICM | 1.1.2
22 | Mesa de Trabajo Sistemas de Estadísticas TIC. | Creación de un Comité de Trabajo de Estadísticas TIC, que tenga como objetivo velar por el mantenimiento actualizado del repositorio, la evaluación de los indicadores a ser incluidos en el repositorio, así como la identificación de fuentes de información y, gestionar los recursos institucionales para aquellos levantamientos especiales. Incluirá la realización de un diagnóstico del Plan Estadístico Nacional (PEN) del sector TIC que permitirá identificar la oferta de información disponible del sector, y vincularla con la demanda de información estadística, tanto de compromisos nacionales como internacionales. | ONE | BANCENTRAL, OGTIC, MINPRE, INDOTEL (Comité de Estadísticas TIC), HACIENDA, MEPYD, MICM | 1.1.2
23 | Levantamiento de derecho comparado. | Como parte de la cooperación acordada con organismos internacionales u otros Estados, procurar la identificación de modelos normativos vigentes en otros países que sirvan de referencia para el proceso de transformación digital en República Dominicana. | CJPE | GTD | 1.2.4
24 | Repositorio de Información Geoespacial. | Desarrollar un sistema nacional de información geoespacial con todos los datos públicos georreferenciados producidos por las organizaciones públicas y privadas, que permita eficientizar el proceso de toma de decisiones y provisión de servicios públicos a la ciudadanía. Esta plataforma debe interoperar con el sistema nacional estadístico gestionado por la ONE y sería gestionada por el IGN, en cumplimiento de la Ley 208-14. | IGN | BANCENTRAL, ONE, OGTIC, MINPRE, INDOTEL (Comité de Estadísticas TIC), HACIENDA, MEPYD, MICM | 1.1.2
25 | Fortalecer el Marco Nacional de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. | Fortalecer el marco nacional de propiedad intelectual y derechos de autor en lo concerniente a invenciones digitales. | MICM | ONDA, ONAPI | 1.2.6
26 | Revisión de las garantías de los consumidores digitales. | Incluir en la Ley General de Protección a los derechos del Consumidor, núm. 358-05 las garantías particulares que le corresponden a los consumidores digitales, así como también fomentar la concientización de los deberes y derechos de estos consumidores. | MICM | PROCONSUMIDOR, PROTECOM, PROUSUARIO, Instituciones de protección a los derechos de los usuarios | 1.2.8
27 | Suscripción del Acuerdo de Reconocimiento de Servicios de Confianza. | Suscripción del acuerdo de reconocimiento de Servicios de Confianza con la Unión Europea, a fin de lograr la uniformidad y armonización en la prestación de estos servicios con la Unión Europea. | INDOTEL | MIREX, OGTIC | 1.2.1
28 | Levantamiento, suscripción y ratificación de tratados internacionales relacionados con desarrollo tecnológico. | Suscripción y ratificación de tratados internacionales sobre temas relacionados con derechos en el ciberespacio. Ej. Convenio 108+ sobre Protección de Datos, Convención de Estambul sobre Protección de la Mujer, Convenio de Lanzarote sobre Protección de la Niñez y el Segundo Protocolo Adicional de Convenio de Budapest del COE. | MIREX | GTD, Congreso Nacional, TC | 1.2.4
29 | Presupuesto Participativo en Línea. | Plataforma de gestión de los presupuestos participativos de los gobiernos locales, que facilite y fomente la participación de los munícipes de los distintos ayuntamientos del país. Sería implementado en coordinación con la LMD, FEDOMU y FEDODIM. | OGTIC | LMD, FEDOMU, FEDODIM | 1.1.4
30 | Revisión normas vigentes compras públicas de bienes y servicios digitales. | Revisión de las normas vigentes sobre compras públicas para facilitar la adquisición de bienes y servicios digitales. | DGCP | OGTIC | 1.2.1
31 | Comunidades inteligentes: innovación en la gobernanza local. | La transformación digital debe impactar la gobernanza local y crear espacios consultivos para acercar a la gente a las alcaldías municipales, e integrar las líneas de acción con enfoque de género. Se requiere la incorporación de la Liga Municipal Dominicana como un actor primordial, al proceso de diseño de la Agenda Digital; con el objetivo de evaluar la inserción de proyectos co-creados para diseñar comunidades inteligentes y "no dejar a nadie atrás". | OGTIC | Ministerio de Mujer, LMD, FEDOMU | 1.2.5
32 | Análisis / Estudio de la sensibilidad de género de las políticas, programas e intervenciones TIC. | Realizar un análisis / estudio de la sensibilidad de género de las políticas, programas e intervenciones de las TIC, identificando oportunidades y prioridades para nuevas investigaciones, incidencia y campañas. | Ministerio de Mujer | MEPYD, OGTIC, ONE, INDOTEL | 1.1.2
33 | Transición del IPv4 al IPV6 en las TELCO. | Asegurar el cumplimiento de la transición del IPv4 al IPv6 en los proveedores de servicios de internet. | INDOTEL | Proveedores de Servicios de Internet | 1.2.1
34 | Canasta Básica de Servicios de Telecomuni- caciones para mipymes. | Implementación de una canasta básica de servicios de telecomunicaciones para hogares y mipymes. | MICM |  | 2.2.5 | Conectividad y Acceso
35 | Conectividad de Alcaldías. | Intranet para la conectividad de Alcaldías. | OGTIC | Alcaldías, ETED, LMD, FEDOMU, TELCOs, Empresas de Cable | 2.3.1
36 | Política Pública para estimular los IXP y CDN. | Incentivar políticas públicas para fomentar y estimular el desarrollo y expansión de los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) neutral y redes para la entrega de contenido (CDN), que contribuyan a abaratar los costos de operación de las empresas y los costos para los usuarios finales. | INDOTEL | Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, ISOC-RD | 2.1.1
37 | Conectividad de Zonas Industriales emergentes. | Habilitar o mejorar la conectividad de banda ancha en zonas industriales en crecimiento las cuales no cuentan actualmente con conexión de banda ancha de calidad. Actualmente se han levantado nuevas naves industriales en diferentes zonas del país y las mismas en zonas aledañas al gran Santo Domingo y no cuentan con internet o el que tienen es de muy mala calidad. | MICM | Codopyme, Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Empresas de Cable | 2.2.5
38 | Proyectos de subsidio de la demanda en el marco de los planes bianuales. | Fomentar proyectos de subsidio a la demanda en el marco de los planes bianuales del FDT en zonas o poblaciones de bajo nivel de uso y adopción de servicios de internet de banda ancha para reducir brecha digital. | INDOTEL | Instituciones gubernamentales, Instituciones de sociedad civil, Empresas del sector de las telecomunicaciones | 2.1.4
39 | Plan asignación espectro redes comunitarias y ciudades inteligentes. | Diseñar e implementar un plan de asignación de espectro para redes comunitarias y ciudades inteligentes. | INDOTEL | LMD, Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, COMTEC, OGTIC | 2.12
40 | Conectividad Educativa para extensiones UASD. | Proyecto de Conectividad Educativa para las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. | UASD | OGTIC, ETED, TELCOs, Empresas de Cable | 2.3.1
41 | Conectividad de la administración pública central (Poder Ejecutivo). | Proyecto Intranet para la conectividad de la administración pública central (Poder Ejecutivo). | OGTIC | Instituciones del Poder Ejecutivo | 2.3.1
42 | Política de compartición de la infraestructura pública. | Crear una política para incentivar el acceso, uso y compartición de la infraestructura de propiedad pública (techos, ductos, postes, excavación única, entre otros). | MOPC | MINPRE, CJPE, INDOTEL, entidades públicas pertinentes, Congreso Nacional, LMD, COMTEC | 2.1.2
43 | Conectividad Sedes de Justicia del Poder Judicial. | Intranet para la conectividad de las sedes de justicia. | OGTIC | Poder judicial, ETED, Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Empresas de Cable | 2.3.1
44 | Planes de paquetes de datos para microempresas. | Realizar paquetes básicos de internet para microempresas, los que existen actualmente para el sector comercial tienen costos más altos que los paquetes de data personales. Esto motiva a la informalidad ya que muchas mipymes adoptarán planes de servicios domésticos y no de empresas en sí. | CODOPY- ME | Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.2.5
45 | Fomentar proyectos de infraestructura digital. | Fomentar proyectos de infraestructura digital en el marco de los planes bianuales del FDT en zonas no servidas o de conectividad para reducir brecha digital, contemplando redes comunitarias. | INDOTEL | Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Asociaciones de Cables, Pequeños proveedores autorizados | 2.1.4
46 | Estrategia para sostenibilidad y continuidad puntos WIFI y CT. | Estrategia para asegurar la sostenibilidad y continuidad de los Puntos WIFI y Centros Tecnológicos instalados. | INDOTEL | TELCOs | 2.2.4
47 | Zonas de libre acceso a internet (WIFI) centros universitarios. | Crear zonas de libre acceso a Internet (wifi), dando prioridad a las zonas donde se encuentran ubicados centros universitarios. | MESCYT | Empresas de Servicios de Telecomunicaciones | 2.2.4
48 | Red de interconexión entre las oficinas de Promipyme. | Una red de conexión efectiva para gestión más efectiva de las documentaciones de los préstamos para mayor agilidad en los procesos de análisis y desembolso de los mismos, para gestión más efectiva de las solicitudes de financiamiento para las mipymes. | PROMIPY- ME | CODOPYME | 2.2.5
49 | Conectividad (C5i) para Seguridad Ciudadana. | Proyecto Conectividad de Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) de Seguridad Ciudadana que incluye el uso de la Red de Fibra Óptica del Ministerio de Defensa, 911, ETED y ampliarla en todo el territorio nacional. La integración del C5i del Ministerio de Defensa y el C5i del Ministerio de Interior y Policía, el 911, estos sistemas de seguridad permiten los siguientes beneficios: administración remota de dispositivos, monitoreo en vivo y grabado, detección inmediata de alarmas o eventos que pueden consultarse en vivo o por medio de una grabación, integración de monitoreo y alarmas en múltiples localidades, administración de dispositivos de seguridad periféricos e integración de servicios de detección, mapeo, 911/CAD y LPR para detección de placas/ modelos vehiculares, disminuye el tiempo de reacción policial, permitir comunicación entre la sede (C5i-911) y los múltiples centros de monitoreo, se facilita la toma de decisiones y evita errores de los operadores y personal de vigilancia, Detección automática de eventos, Seguridad con sistemas de encriptación. | OGTIC | Ministerio de Interior y Po- licía, MIDE, ETED, Empresas de servicios de telecomu- nicaciones, Empresas de cables | 2.3.1
50 | Programa de Asistencia Técnica para la Transformación Digital de las Instituciones Públicas. | Crear un mecanismo para dotar de todas las herramientas tecnológicas disponibles, incluyendo aquellas necesarias para reforzar la seguridad tecnológica, a través de un programa de transformación digital hecho a la medida, elaborado en base a una evaluación y detección de necesidades digitales en cada institución beneficiaria del programa. | OGTIC | MAP, CNCS | 3.3.3 | Gobierno Digital
51 | Intranet Gubernamental. | Establecer una Intranet que facilite la interconexión de las entidades públicas, las cuales podrían por esa vía acceder a sistemas internos del Estado sin necesidad de depender de la conexión a Internet, al tiempo que permitiría implementar estrategias PaperLess. También incluye actualizar el Directorio Gubernamental. | OGTIC | MAP | 3.3.3
52 | Repositorio de software y plata- formas abiertas gubernamenta- les. | Implementar una plataforma git para compartir los códigos fuentes de los softwares desarrollados por el gobierno, promoviendo la colaboración interinstitucional y el fortalecimiento del software público de naturaleza abierta. | OGTIC | Comunidades de Desarrollo de Software | 3.3.3.
53 | Fortalecimiento de la Política Nacional de Datos Abiertos. | Revisar la política nacional de datos abiertos, de manera co-creada con los sectores público, privado y sociedad civil, que incorpore los avances internacionales en esta materia y a su vez facilite la adopción de normas, estándares y tecnologías en la materia y ajustados a los requerimientos para el establecimiento de un gobierno abierto. | DIGEIG | OGTIC | 3.1.2
54 | Fideicomiso TIC. | Establecer un Fideicomiso que facilite la centralización de los procesos de compras de servicios y aplicaciones digitales a nivel de gobierno, procurando alcanzar economías de escala y mejorar el gasto y la inversión pública en aspectos tecnológicos por las instituciones de gobierno. | OGTIC | MINPRE, Hacienda, Fiduciaria Banreservas | 3.1.4
55 | Diagnóstico para la Transformación Digital. | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica del sector público, incluyendo las capacitaciones pertinentes. Detectar las debilidades institucionales en materia tecnológicas, para contar con los recursos y capacidades necesarias para fortalecer la estrategia del negocio. | OGTIC | Entidades del Poder Ejecutivo | 3.1.5
56 | Programa Buro- cracia Cero. | El Programa Burocracia Cero busca eficientizar los procesos de la administración pública y la mejora continua de las instituciones de gobierno a través de la simplificación de trámites efectuados por el ciudadano y las empresas, la automatización y digitalización de servicios, así como la mejora regulatoria que habilita la prestación de servicios públicos. | CNC | MAP, OGTIC | 3.1.6
57 | Establecimiento del Dataware- house Guberna- mental. | Establecer un almacén central de datos que facilite el intercambio de información, datos y registros administrativos para el análisis y el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia y sustentadas en datos. Está en ejecución dentro del marco de interoperabilidad ejecutado por OGTIC. | OGTIC | ONE, MEPyD, SIUBEN, MINERD, MSP, Hacienda | 3.3.1
58 | Marco Nacional de Identidad Digital | Unificar los sistemas de identidad para dotar al ciudadano y personas jurídicas de una identidad única que les permita acceder a servicios públicos, fomentar la inclusión financiera y habilitar el desarrollo de servicios ofertados por entidades del sector privado en un marco de privacidad y seguridad. | OGTIC | JCE, INDOTEL, BCRD. | 3.3.2
59 | Modernización del Marco Normativo TIC. | Revisión y actualización de las normas y estándares de tecnologías digitales para su uso y aplicación por parte de las instituciones del Estado. | OGTIC | Instituciones públicas, Comunidad Técnica | 3.1.5
60 | Fortalecimiento del Datacenter del Estado Dominicano. | Este proyecto busca fortalecer la infraestructura gubernamental para el almacenamiento, procesamiento de datos, así como los elementos necesarios para mitigar los riesgos inherentes a los mismos. | OGTIC | MAP | 3.3.3
61 | Portal del Estado Dominicano. | Portal único para acceder a los servicios públicos, donde se puedan realizar múltiples solicitudes y transacciones con una sola operación y pago en línea, con seguimiento de avance en línea de los trámites solicitados y completa integración entre los servicios conexos. Sería una mejora del actual portal de ServiciosRD. | OGTIC | Instituciones públicas | 3.1.6
62 | Patrocinio de Datos para Servicios en Línea. | Lograr que la plataforma de servicios en línea del Estado (tanto web como móvil) cuente con patrocinio de datos para que los ciudadanos puedan acceder a ellos desde su teléfono móvil aún sin contar con saldo disponible. Esto incentivará el nivel de uso de los servicios en línea, contribuirá a cerrar la brecha digital en los sectores más vulnerables y promoverá el uso del Internet a nivel general. | INDOTEL | OGTIC | 3.1.1
63 | Programa de Gestión de Riesgos y Continuidad de Operaciones. | Desarrollo de capacidades nacionales para la Gestión integral de Riesgos y de Continuidad de las operaciones de las entidades públicas a través del fortalecimiento de la infraestructura TIC del Estado y el desarrollo de normas y estándares en la materia. | OGTIC | MAP | 3.3.3
64 | Sistema para el registro de denuncias vinculadas a seguridad ciudadana. | Diseño, Desarrollo e Implementación de un sistema único de registro de denuncias que sea gestionado por la Policía Nacional, en acompañamiento del Ministerio Público. El sistema deberá contar con BackOffice para administrar el sistema, Interfaz Web desde donde los agentes puedan registrar las denuncias, con toda la información relevante, incluyendo archivos adjuntos, Datamarts, Minería de Datos, Dashboard, Reportes Operativos que permitan que la Policía Nacional implemente planes de acción para prevención, App del Ciudadano para dar seguimiento a las denuncias registradas, App del Agente (Celular y Tabletas) para registrar denuncias desde cualquier punto del país o para aquellos destacamentos que no tengan los recursos y/o equipos requeridos para el registro digital de las denuncias. | Ministerio de Interior y Policía | PN, PGR, OGTIC | 3.2.2
65 | Actualización del Portal Nacional de Datos Abiertos. | Una plataforma que permita el monitoreo de la utilización de los datos abiertos liberados por las instituciones del estado con la finalidad que los mismos puedan ser usados para definir las políticas necesarias desde el gobierno central para una ejecución presupuestaria más puntualizada y transparente. Simplificando el uso de estos datos para el ciudadano pueda realizar iniciativas al desarrollo de sus comunidades. Implicaría una mejora y ampliación de funcionalidades del actual portal de Datos Abiertos. | DIGEIG | OGTIC | 3.1.2
66 | Plataforma para la gestión de denuncias medioambien- tales | Desarrollar una plataforma en línea y una APP asociada para alertar sobre incidentes registrados en cualquier parte del país y que se evidencie el daño al medio ambiente. Sería una mejora del App desarrollada por el SENPA. | MIMARENA | SENPA, OGTIC | 3.2.7
67 | Portal Nacional de Becas y Crédito Educativo | Desarrollo e implementación del portal nacional de becas, de tal forma que exista un sistema único que gestione las becas nacionales e internacionales y créditos educativos ofrecidos por entidades del sector público. | MESCYT | Ministerio de Juventud, INDOTEL, entre otras | 3.1.6
68 | Museos Virtuales | Se pretende poder tener un registro de las piezas y colecciones de todos los museos que pertenecen al Estado, Red Nacional de Museos, de manera digital, para de esta manera lograr la preservación de estas piezas y sus datos, y al mismo tiempo poder socializar. Este sistema no solamente deberá llevar el registro de las piezas, sino además poder visualizarla en 3D para realizar tours virtuales. | Ministerio de Cultura | Oficina de Patrimonio Cultural, OGTIC, MITUR | 3.1.6
69 | Red de sensores para el monitoreo del medioambiente | Implementar red de sensores de calidad de aire, gases tóxicos, temperatura y ruido distribuidos en la ciudad, a fin de monitorear los principales agentes contaminantes en las principales ciudades y barrios, para tomar medidas correspondientes. | Medio Ambiente | OGTIC, Alcaldías | 3.2.7
70 | Portal de información y de servicios deportivos. | Desarrollar un portal donde el ciudadano tenga acceso a información de las distintas disciplinas deportivas y a servicios ofrecidos por el MIDEREC, tales como mapas con la referenciación de las instalaciones deportivas, calendario de eventos deportivos, solicitud de equipos e instrumental deportivo, solicitud de entrenamientos, etc. | MIDEREC | INEFI, OGTIC | 3.2.1
71 | App Consumo Seguro. | Crear un App para la verificación de los registros y permisos sanitarios de los productos de consumo y centros de expendio de alimentos y bebidas, validando que cumplen con todos los requisitos establecidos por las normas sanitarias. | MSP | OGTIC, PROCONSUMIDOR, ASONAHORES | 3.2.1
72 | Evaluación Sísmica en Línea. | Crear el Sistema de Información de Edificaciones Evaluadas a través de códigos QR. Utilizando Código QR en aquellas edificaciones que hayan sido evaluadas por la ONESVIE, de manera tal que los propietarios o usuarios de las mismas puedan obtener información inmediata sobre las características de la edificación. | ONESVIE | SGN, MOPC, INVI, MEPyD, MINERD, OGTIC, MSP | 3.1.6
73 | Fortalecimiento del Centro de Contacto Guber- namental (Líneas 462. 700 y 311). | Ampliar las capacidades de atención ciudadana y de los servicios gubernamentales ofrecidos a través de las líneas de contacto gubernamental (líneas 462,700,311), a través de la modernización y despliegue de la infraestructura tecnológica de las mismas y la incorporación de otras líneas gubernamentales. | OGTIC | MAP | 3.1.1
74 | Sistema de Registro Único sobre Violencia contra las Mujeres. | Crear el Registro Único sobre Violencia contra las mujeres, como el instrumento principal de registro de todos los casos de violencia contra la mujer con el fin de mejorar y automatizar los procesos vinculados al sistema de atención, persecución, judicialización de los casos y prevención de la violencia contrala mujer, así como contribuir a mejorar la calidad de los servicios de atención y prevención y contribuir a la eficiencia, fiabilidad y seguridad de los datos, mediante el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. El sistema deberá ser diseñado para garantizar la interoperabilidad entre las instituciones del sistema de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y también con otras bases de datos gubernamentales que contribuyan a mejorar la calidad de las respuestas a la problemática. Este sistema tendrá dos componentes principales el Sistema de Registro Único sobre Violencia contra las Mujeres y el Observatorio Nacional sobre Violencia de Género. El Consejo Directivo del Sistema integral para la prevención atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres será el responsable del sistema de información. El Sistema deberá clasificar los datos, asegurarlos y protegerlos para garantizar a las instituciones del sector justicia, sistema de salud pública y otras instituciones con responsabilidades en la prestación de servicios a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia, contar oportunamente con la información actualizada y completa sobre el estado de cada uno de los casos atendidos, a fin de contribuir a la efectividad en su resolución, evitando la victimización secundaria y facilitando el monitoreo y gestión de los procesos en curso (propuesta de la Submesa de Género). | PGR | OGTIC, PN, Ministerio de Mujer | 3.2.3
75 | Programa de Desarrollo de Proveedores Digitales Guber- namentales. | Establecer un programa de inversión y encadenamiento productivo gubernamental enfocado en mipymes y emprendedores del sector TIC para asegurar su participación en el mercado público y promover su desarrollo y crecimiento. | OGTIC | MICM, DGCP | 3.1.4
76 | Habilitación TIC de centros hospitalarios. | Actualizar los requisitos para habilitar centros de salud por el MSP para incluir que el centro debe estar equipado con los medios y sistemas tecnológicos suficientes para integrarse a la estrategia de e-Salud Nacional. | SNS | MSP | 3.2.1
77 | Fomentar la Carrera de Informática de Salud. | Formación de profesionales que puedan analizar, explotar la data de salud, así como desarrollar nuevas herramientas que fortalezcan el sector salud, como una nueva carrera técnica o de grado universitario. | MSP | MESCYT | 3.2.1
78 | Implementación de Telemedicina en Consultorios y Emergencias. | Dotar a los CPN y áreas de emergencias en hospitales con las herramientas y capacidades para brindar a través de ellos el servicio de telemedicina con especialistas ubicados en otras localidades del país o del extranjero. | SNS | MSP, OGTIC, INDOTEL | 3.2.1
79 | Control de Trazabilidad de Medicamentos. | Asignar los lotes de producción a los laboratorios y farmacéuticas, tanto de lo que producen como de lo que importan, a los fines de poder rastrear su producción, comercialización, efectos adversos (retirarlos), etc. y evitar fraudes en la industria (o tener mayor control). | MSP | OGTIC, PROCONSUMIDOR, INFADOMI, ARAPF | 3.2.1
80 | Sistema Nacional para Notificación de Eventos Vitales | Establecer las normativas y mecanismos para la notificación oportuna en el SDSS de los nacidos vivos, de función fetal y defunciones. | MSP | SNS | 3.2.1
81 | Sistema de Gestión de Citas Médicas. | Expandir el piloto que se desarrolló en 2019 con apenas 4 o 5 hospitales para abarcar todos los hospitales de 2do y 3er nivel del país. Tendría una versión web y móvil para facilitar que las personas accedan a una cita médica en los hospitales del país, reservando un día y hora específica para ser atendido. | SNS | OGTIC, CMD | 3.2.1
82 | Sistema de Monitoreo y Control de Ambientes Laborales. | Promoción y Prevención de la Salud en entornos laborales de alto riesgo como lo son los talleres de ebanistería con alta exposición a adposición de partículas dañinas a la salud, alto nivel de ruido (audición) o daños a la visión. Lo cual promovería una población sana y, daría a los médicos acceso a las exposiciones de una persona que le llegue a consulta o urgencia. | IDOPRIL | Ministerio de Trabajo, MAP, OGTIC | 3.2.1
83 | App de Servicios Integrales de la Seguridad Social. | Mediante esta plataforma los ciudadanos podrán reportar incidentes, solicitar y valorar servicios relacionados con la Seguridad Social, consultar la cobertura, así como acceder a la geolocalización de los distintos prestadores de salud. | CNSS | SISALRIL, DIDA, TSS, OGTIC | 3.2.1
84 | SINAVE 2.0. | Actualización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, incorporando nuevas funcionalidades y ampliando su alcance. | MSP | SNS, ANDECLIP, ANDELAP, OGTIC | 3.2.1
85 | Sistema de Primera Ayuda Psicológica. | Sistema multicanal (contact center y portal interactivo) para brindar primera asistencia psicológica a personas que requieren una atención mental, conectado con los servicios de emergencia. | MSP | SNS, SISALRIL, 911, OGTIC | 3.2.1
86 | Implementación CRM e Interoperabilidad Institucional en DGCP | Implementación de CRM en la Dirección General de Compras Públicas, incluyendo la integración con bases de datos externas para fortalecer su rol rector de las compras y contrataciones pública. | DGCP |  | 3.1.7, 3.3.1
87 | Implementación SAPR en las compras públicas | Desarrollo e implementación de Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR) en la DGCP para monitoreo de las compras y contrataciones públicas, que incluya un componente de Machine Learning. | DGCP |  | 3.1.3
88 | Centro de Innovación del SNCCP | Puesta en operación de una factoría de innovación para la mejora continua del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas | DGCP |  | 3.1.7
89 | Diagnóstico de la situación del país en materia de alfabetización mediática e informacional. | Realizar un estudio técnico sobre la situación nacional en materia de alfabetización mediática e informacional, que incluya diagnóstico, mapeo de actores y recomendaciones | MINPRE | Entidades públicas y privadas, UNESCO | 4.1.3 | Educación y Capacidades Digitales
90 | Perfil digital del servidor público. | Crear un perfil tecnológico y digital mínimo para el servidor público. | MAP | INAP | 4.4.1
91 | Plataforma Educación Virtual. | Creación de un repositorio por entidades educativas públicas y privadas para fines de educación virtual o distancia con inmensas opciones por diversos temas. Esto mediante la realización de acuerdos y alianzas con entidades que brindan educación virtual, tal como EDX, entre otros. Incorpora un programa de Capacitación Masiva en Línea y Abierta (MOOC, Learning, Communication, Open Data), por sus siglas en inglés, dirigido a docentes, periodistas y ciudadanos vinculados al Sistema de Educación Formal e Informal. Incluye el desarrollo de una estrategia de comunicación sobre las opciones disponibles de educación virtual. (Esto puede tener un componente con inteligencia artificial para brindar información dependiendo de los intereses). | MESCYT | MINERD, INFOTEP, IES | 4.2.4,4.2.5
92 | Diagnóstico de las necesidades de capacidades y habilidades tecnológicas multisectorial para cierre de brecha. | Realizar un diagnóstico en las entidades educativas y propuestas de creación de capacidades para sus comunidades u ofertas en general, en diferentes niveles, para asegurar un sistema colaborativo de aportes para renovar la educación y la creación de capacidades. Se incluiría una plataforma para registrar el levantamiento de información a nivel nacional. | MEPYD | MINERD, MESCYT, INFOTEP, IDEICE, Ministerio de Trabajo | 4.1.1
93 | Biblioteca Virtual. | Repositorios virtuales, otorgados por las entidades educativas, de insumos educativos, tales como documentos, libros, guías, juegos educativos, páginas web de consulta educativa, entre otros. Su ejecución sería coordinada con la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), como ente rector del sistema de bibliotecas. | BNPHU | MINERD, MESCYT, INFOTEP, IES | 4.2.4, 4.3.5
94 | Enseñanza y Programas STEAM. | Creación de métodos de enseñanza creativos e incentivos para despertar el interés en la educación STEAM, tales como juegos educativos. Elaboración y fortalecimiento de los programas STEAM y de Robótica Educativa mediante la transferencia de conocimiento en áreas STEAM u otro. (Esto puede ser mediante acuerdos internacionales con entidades educativas, laboratorios, centros de investigación y tecnológicos, entre otros). Incluye una estrategia de comunicación sobre la importancia y el retorno de la educación STEAM y desarrollo de un banco de modelos a seguir nacionales e internacionales del área STEAM para visitar e incentivar de manera virtual para todos. Adoptar una política de licencias abiertas del tipo Creative Commons, GPU o Similares, tipo Github o SourceForge, que permitan descargar herramientas básicas digitales (videoconferencia, videos, audio, texto, aplicaciones) para la simulación de asignaturas STEAM por los interesados. | MINERD | MESCYT, INFOTEP, IES | 4.2.3
95 | Reconversión de laboratorios de informática. | Reconversión de los laboratorios de informática de las instituciones educativas en espacios dedicados para la creación y desarrollo de tecnologías y contenidos digitales. | MINERD | MESCYT, IES, Colegios Privados | 4.2.1
96 | Carrera de Inteligencia Artificial. | Creación de la carrera de Inteligencia Artificial en las Instituciones de Educación Superior (IES). | MESCYT | IES | 4.3.3
97 | Programa de Intraemprendi- miento Digital. | Desarrollar capacitaciones que permitan desarrollar competencias digitales para realizar las operaciones laborales de forma más eficiente a través del uso de la tecnología. | INFOTEP |  | 4.1.2
98 | Expansión del ITLA | Expansión del ITLA en todas las regiones del país. | ITLA |  | 4.3.3
99 | Capacitación en entornos virtuales para el personal de todas las instituciones del Estado. | Incorporar la capacitación en entornos virtuales para el personal de todas las instituciones del estado. | INAP | MAP | 4.4.2
100 | Capacitación en Ciberseguridad en escuelas y universidades | Desarrollar contenidos educativos y programas de aprendizajes ramificados en plataformas digitales, que promuevan la conciencia entre los docentes y estudiantes de los diferentes niveles educativos, y desde la educación básica. Estos deberían abarcar temas relacionados a: Gestión de la Identidad digital, Gestión de la Huella Digital, Técnicas de Empatía Digital, Gestión del tiempo en pantalla, Prevención del ciberacoso/cyberbullying, Prevención de virus informáticos, Capacidad en programación informática, Gestión de la privacidad digital y de datos. | CNCS | MINERD, MESCYT, IES, ISOC-RD | 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2
101 | Formación Especializada en Entornos Virtuales de Aprendizajes- enseñanza (EVA). | Nombre de la iniciativa: Formación especializada en Entornos Virtuales de Aprendizajes- enseñanza (EVA) Descripción de iniciativa: La oferta de Formación especializada en Entornos Virtuales de Aprendizaje- enseñanza (EVA), incluye certificaciones en cursos cortos, diplomados y doctorados en Comunicación y Educación en los Entornos Virtuales, para fortalecer líneas de investigación social en este ámbito de acción. | MESCYT | IES | 4.3.5
102 | Fortalecimiento del rendimiento y calidad de la data del SIGERD. | Implementar un sistema de desempeño institucional automatizado, que delimite los roles del centro educativo, los distritos y regionales educativas, permitiendo que cada capa se concentre en lo necesario para el cumplimiento de su rol, sin duplicidad de funciones y con métricas claves que le permitan enfocarse en lo prioritario y mostrar avances de los compromisos. Este sistema debe estar sustentado en tres pilares: Sistema de métricas e indicadores tanto de la gestión administrativa, como de lo misional (los aprendizajes, la cobertura), Priorización de iniciativas clave para mejorar la calidad educativa. Debe estar diseñado por módulos, contener (viene de una iniciativa unificada): Sistema de control y seguimiento automatizado a los planes de mejora que den respuesta a las debilidades detectadas con el dashboard de indicadores. Este sistema debe de permitir el intercambio de información entre los actores del sistema educativo nacional, logrando de esta forma un repositorio único de información del ciclo de vida del estudiante. Será la base para el seguimiento a las iniciativas de transformación digital en el centro educativo, en los distritos y regionales educativos y en la misma sede central del MINERD. Implicaría el fortalecimiento y mejora del sistema SIGERD. | MINERD |  | 4.3.6
103 | e-SCUELA TIC. | Habilitar un portal de educación digital para todos los ciudadanos en el país o el exterior que deseen entrar y aprender los usos de las TIC, como forma de reducir la brecha digital. Definir programas de fácil acceso, considerando niveles bajos para llegar a población vulnerable y todos los extractos sociales. Un portal de educación digital donde cualquier ciudadano que desee aprender a usar las TIC pueda entrar y conseguir información textual, videos, tutoriales y prácticas de simulación para adquirir la destreza deseada, sin importar edad, o nivel de conocimiento de las TIC que tenga el usuario. Esto puede abarcar desde conocimientos básicos de herramientas de Microsoft, aprender algún idioma extranjero, hasta simulación de vuelo de drones fotográficos, por ejemplo. | GCPS | OGTIC, MINERD, MESCYT, INFOTEP | 4.1.2
104 | Formación de Formadores en TIC. | Modificación en entidades educativas de la restricción que establece que el 20% como máximo de extranjeros empleados. Esto para que extranjeros expertos en temas tecnológicos puedan emplearse en República Dominicana como docentes, mediante acuerdos y alianzas internacionales para formación de docentes, y atracción de docentes y expertos que puedan transferir conocimiento. | MINERD | MESCYT, INFOTEP | 4.2.2., 4.2.3.
105 | Becas en Tecnologías Digitales. | Becas destinadas a la formación técnico-profesional en tecnologías digitales. | MESCYT |  | 4.3.3.,4.3.4.
106 | Conciliación de la oferta/demanda competencias TIC del mercado laboral. | Realizar un estudio especializado y establecer encuentros periódicos con el sector privado para que los programas ofertados estén atados a la demanda laboral en cuanto a las competencias TIC. | MESCYT | INFOTEP, Gremios empresariales, MEPYD | 4.3.2
107 | Alfabetización TIC de servidores públicos. | Alfabetización TIC para servidores públicos en general. | INAP |  | 4.4.2
108 | Deconstrucción estereotipos de género en carre- ras STEM. | Resaltar perfiles e historias de mujeres líderes en áreas STEM, motivar a chicas a involucrarse en STEM desde temprana edad, Sensibilizar a docentes y familiares de los estereotipos y prejuicios y mejores prácticas para deconstruirlos, Programas de mentoría para jóvenes profesionales y universitarias para reducir tasas de deserción (propuesta de Submesa de Género). | Ministerio de Mujer | MESCYT, INDOTEL | 4.2.3
109 | Formación Capital Humano en TIC | Este proyecto constaría de dos ejes: 1) Desarrollo de Diplomados y Especialidades en Transformación Digital dirigidos a estudiantes y profesionales de carreras no tecnológicas (educación, salud, turismo, derecho, administración, entre otras áreas); 2) Desarrollo de Diplomados y Certificaciones en Revolución Tecnológica dirigidos a estudiantes y profesionales de las TIC. Entre estas ofertas especializadas se señala Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Machine Learning, Inteligencia de Negocios, Desarrollo de Software, Robótica, Ciberseguridad, entre otras ramas del saber tecnológico. Para el logro de esta propuesta se requiere de la realización de Talleres; la participación en Congresos; establecer Workshop con el Sector Empresarial de la Industria, a fin de determinar los requerimientos y necesidades del país, entre otras necesidades. | MESCyT | IES | 4.3.3
110 | Ranking Educo- municación y Webmetría de la Calidad Educati- va Instituciones de Educación Superior RD | Crear un ranking de medición de los indicadores de impacto de las IES respecto a los procesos de virtualización y pedagogía digital. | MESCyT |  | 4.3.1
111 | Instauración de una Cultura y Política de libe- ración Bigdata y datos abiertos promovidos desde las IES | Promover a través de las universidades, una política de instauración de la bigdata, liberación de datos abiertos, a través de la investigación de la mano con el internet de las cosas y la inteligencia artificial (ciencia de datos), desde la cosmovisión de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC). | MESCyT |  | 4.3.1
112 | Plataforma de Intermediación Agropecuaria. | Es un marketplace de agricultura digital donde los agricultores/productores puedan ofertar su cosecha y los mercados/supermercados, así como negociar según sus necesidades, ubicación y tiempo en que requieren la mercancía. Se podrán incluir también las empresas de logística que puedan aportar en el transporte de las mercancías, pudiendo aportar economía de escala. Este portal o aplicación permitirá la negociación completa llegando incluso a facilitar los pagos digitales. Funciona desde hace pocos años en la bolsa agroindustrial y sería ampliado su alcance. | Ministerio de Agri- cultura | MICM, OGTIC, Banco Agrícola | 5.1.4 | Economia Digital
113 | Hub de Innovación Financiera. | Crear un espacio de intercambio entre los reguladores financieros y entidades de tecnología financiera, que sirva como punto de contacto central, provisión de información y posibilidad de desarrollo de iniciativas regulatorias cruzadas, en el marco de la coordinación de competencias. | BCRD | MICM | 5.1.1
114 | Directorio de Proveedores de Servicios Creativos y Tecnológicos. | Fortalecimiento del Directorio Creativo con la finalidad de integrar a la industria TIC en un espacio de registro de profesionales y empresas dedicados a desarrollar actividades culturales y creativas, para que puedan exhibir, circular y comercializar sus servicios a través de esta plataforma. | MICM | MICM, MINC, PRODOMINICANA, MIREX, ADOFINTECH, CLUSTERSOFT, CAMARA TIC | 5.3.1
115 | Creación de un sandbox regulatorio. | Utilizar el sandbox regulatorio como espacio de prueba para esquemas innovadores de financiamiento para MiPymes y emprendedores, como el financiamiento colectivo (crowdfunding) y los créditos digitales. Hay muchos ejemplos locales e internacionales de financiamiento alternativo exitosos que facilitan el acceso a capital a comercios, restaurar o construir historial crediticio, entre otros. | BCRD | SIB, SIV, SIPEN, SS, PROCONSUMIDOR, PROCOMPETENCIA, INDOTEL | 5.2.2
116 | Tecnología financiera para el turismo. | Es un App/Fintech que permite la automatización de las solicitudes y reembolsos correspondiente a la devolución de ITBIS a los turistas extranjeros. | MITUR | Ministerio de Hacienda, DGII | 5.2.1
117 | Articulación productiva de la Industria Digital. | Creación de facilidades e iniciativas conjuntas con los centros MiPymes del MICM en universidades, INFOTEP, etc. Dentro del marco de las alianzas público privadas, contempla aspectos claves para el fortalecimiento de las estructuras asociativas (gremios, asociaciones, clústeres) del sector. Llamado anteriormente Programa de Capacitación de Asociatividad Empresarial. | MICM | OGTIC | 5.1.1, 5.1.2
118 | Apalancamiento del Sector TIC a través de las Compras Públicas. | Iniciativa para impulsar la industria nacional TIC a través de la adecuación de la normativa y práctica vigente en materia de compras públicas. | OGTIC, MICM | DGCP | 5.3.1,5.3.5
119 | Capacitaciones Especializadas en Educación Digital - Financiera. | Cursos para el desarrollo de habilidades puntuales que combinan capacidades financieras, tecnológicas y seguridad de la información. | BCRD | INAP, MICM | 5.2.1,5.2.2
120 | Mecanismos de Financiamiento de Tiempo Aire. | Establecer facilidades regulatorias para la canalización de tiempo o paquetes de data, mediante esquemas de microcréditos digitales de corto plazo, con lo cual sería de bajo riesgo. De esta manera se genera un mecanismo adicional de servicio financiero digital y se cierra la brecha de conectividad exigida por el mercado. | INDOTEL | BCRD, SIB, ADOFINTECH, ABA, ABANCORD, LIDAPI | 5.1.1, 5.2.1,5.2.2
121 | Empresaria Digital. | Dentro del objetivo de promover la innovación tecnológica para el beneficio de sectores productivos, en los negocios puntuales liderados por mujeres, identificar las aplicaciones o herramientas que potencien los servicios que ofrecen. Además de darlos a conocer como grupos que beneficien de forma turística y económica a los mismos, y que llamen a las jóvenes y demás mujeres en producción y unificación de dichos servicios. | MICM | Ministerio de Mujer | 5.2.1
122 | Proponer marco regulatorio para la ciberdefensa alineado a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad | Elaborar propuesta de un decreto que tenga como finalidad principal regular el sector militar en materia de ciberdefensa dentro del marco legal establecido en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, mientras se promulga una Ley de Ciberdefensa. | MINPRE | MIDE | 6.1.1 | Ciberseguridad
123 | Expansión nacional de los servicios del CNCS | Expandir los servicios y alcance del CNCS de forma que beneficie a los habitantes de todas las regiones de la geografía nacional. | CNCS |  | 6.1.1
124 | Red nacional de municipios por un ciberespacio más seguro | Conformación de la Red Nacional de Municipios por un Ciberespacio Más Seguro, con el objetivo de establecer los marcos de cooperación técnica, operativa y de capacitación para el fortalecimiento de las capacidades y fortalecimiento de la cultura de ciberseguridad en todos los municipios de la nación. | CNCS | FEDOMU, OGTIC | 6.4.1
125 | Acuerdos de Cooperación en materia de ciberseguridad con las IES & Técnicos Profesionales | Facilitar mecanismos ágiles para el fortalecimiento de los programas existentes y nuevos Técnicos profesionales, de grado y postgrado en materia de Ciberseguridad en las IES e institutos técnicos superiores. | CNCS | MESCYT, ITLA, INFOTEP | 6.4.1
126 | Banco de prue- bas de tecnolo- gías financieras (Fintech Sand- box). | Enfoque regulatorio que permite probar innovaciones en un plazo determinado bajo la super- visión de un regulador. El sandbox regulatorio permite probar nuevos productos financieros, tecnologías y modelos comerciales bajo un conjunto de reglas y requisitos de supervisión, con las salvaguardas adecuadas. | BANCEN- TRAL | SB, SMV, SIPEN, Seguros, INDOTEL, UAF, Proconsu- midor, ProCompetencia, ADOFINTECH | 7.1.9 | Innovación Tenológica
127 | Plataforma WEB para la I+D+i. | Permitirá visualizar las iniciativas y proyectos de ciencia, tecnología e investigación en las regiones, a través de una plataforma web que facilite la organización de mesas de trabajo para la coordinación de acciones del CNI, los gobiernos regionales y otros actores relevantes de los sistemas regionales de innovación tecnológica. | CPFI | OGTIC | 7.2.1, 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4., 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., 7.3.4.
128 | Incentivo fiscal para reinversión en Transformación Digital. | Crear mecanismo de incentivo fiscal para reinversión de las utilidades en procesos de transformación digital. (Emulando el esquema de Proindustria) | HACIENDA | DGII, DGA, MEPyD, MICM, Congreso Nacional, CES | 7.1.6
129 | Sistema fiscal escalado. | Establecer un sistema fiscal escalado que integre a todos los todos los actores de los sectores productivos de bienes y servicios para incentivar la innovación tecnológica y disminuir la informalidad, así como incluir la revisión de las cargas fiscales de las empresas tecnológicas o de base tecnológica ya establecidas. | HACIENDA | DGII, DGA, MEPyD, MICM, Congreso Nacional, CES | 7.1.8
130 | Incentivos para inversión en temprana edad. | Exención fiscal en ganancia de capital por 10 años para inversiones en empresas de temprana edad que tengan duración de más de un año. Tratamiento especial para fines de pérdidas fiscales. | Hacienda | DGII, DGA, MEPyD, MICM, Congreso Nacional, CES | 7.1.7
131 | Fomento de capacidades para la innovación tecnológica. | Fomentar la generación y fortalecimiento de capacidades científicas y tecnológicas para la innovación y provisión de bienes públicos, y servir de instancia de coordinación e intercambio de información y buenas prácticas entre instituciones públicas y privadas sin fines de lucro que llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo, transferencia de tecnología e innovación, asistencia tecnológica y técnica especializada, difusión tecnológica, entre otras funciones. | CNI | MICM, OGTIC, INFOTEP | 7.1.1., 7.1.3., 7.1.5., 7.2.2., 7.2.3., 7.3.4
132 | Capacitación en innovación. | Programas de capacitación del sector público en temas de innovación para mejorar procesos internos y los servicios ofrecidos a la ciudadanía. | INAP | OGTIC, MAPRE | 7.3.4
133 | Implementación nuevas metodologías de trabajo para impulsar la innovación (Agile, LEAN, etc.). | Equipos que trabajen con nuevas metodologías de trabajo, enfocadas en aumentar el desarrollo, uso y difusión de herramientas digitales innovadoras destinados a mejorar los servicios a la ciudadanía y la interoperabilidad entre instituciones, con un enfoque holístico de gobierno digital impulsado por el usuario. | MAP | OGTIC | 7.1.5
134 | Difusión Tecnológica Regional. | Fomento de la prospección, difusión, transferencia y absorción de conocimientos, a través de la creación de manuales para consulta de las empresas en los centros regionales. | MICM | CNC | 7.1.3, 7.2.2
135 | Innovación e intraemprendi- miento. | Diseñar programas de intraemprendimiento y un esquema de apoyo a la ejecución de estos para las empresas. Este esquema debe proveer la asistencia técnica estatal y el compromiso de ejecución de las empresas interesadas. | MICM | CNC | 7.3.4
136 | Desarrollo de empresas incubadoras de capital semilla. | Crear modelos de financiamientos empresa-estado para incentivar el desarrollo de productos y/o servicios basados en nuevas tecnologías. | MICM | MESCYT, Juventud | 7.2.1
137 | Retos de innovación. | Iniciativa para contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés público que requieran investigación, desarrollo e innovación, conectando a quienes demandan esta innovación, tales como organismos del Estado, gremios industriales, sociedad civil, entre otros, con posibles oferentes de estas soluciones. | OGTIC | Instituciones públicas | 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4